## Rencana Aksi
RENCANA AKSI PER TRIWULAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG
NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator SubKegiatan | Target SubKegiatan | Rencana Aksi | Anggaran (Rp) | Penanggung Jawab | Jadwal Kegiatan |  |  |  | Ket
[11 empty] | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 13
1 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai standar | Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik | 77.5% | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
[5 empty] | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya | Jumlah sarana dan prasarana umum yang terpelihara | 1 Lokasi | Penyusunan KAK | 3948018852 | Bidang Cipta Karya | 36% | 50% | 85% | 100%
Inventarisasi lapangan dan koordinasi
Perencanaan teknis
Swakelola
Kegiatan fisik
Evaluasi Monitoring
|  |  |  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota/Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Buku Analisa Harga Satuan yang dicetak | 45 buku | Penyusunan KAK | 10512300 | Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi |  |  | 30% | 100%
Pemilihan Penyedia
Pelaksanaan Kegiatan
Serah Terima Pekerjaan
Memuat Laporan Kegitan
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah jalan dalam kota yang dipelihara | 400 m | Penyusunan KAK | 3989896636 | Bidang Bina Marga | 25% | 52% | 78% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Seleksi penyedia untuk fisik /Konstruksi
Seleksi penyedia untuk pengawasan
Pelaksanaan rehabilitasi trotar
Monitoring dan evaluasi
[6 empty] | Jumlah jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota dan jumlah rekening lampu jalan yang dibayar | 1500 titik dan 122 rekening | Penyusunan KAK |  | Bidang Bina Marga
Seleksi Penyedia untuk Perencanaan
Seleksi Penyedia untuk Pengadaan
Melakukan permintaan, Pengiriman barang dan pembayaran
evaluasi dan pelaporan
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah paket jalan yang dibangun | 5 Km | Penyusunan KAK | 7331965000 | Bidang Bina Marga |  | 1% | 41% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Perencanaan teknis
Seleksi penyedia untuk fisik /Konstruksi
Melakukan kegiatan fisik DAK bidang jalan
Monitoring dan evaluasi
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Pembangunan Jalan | Jumlah Panjang trotoar kawasan pasar yang dibangun | 1477m | Penyusunan KAK | 8000000000 | Bidang Cipta Karya | 25% | 50% | 75% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Seleksi penyedia untuk fisik /Konstruksi
Seleksi penyedia untuk pengawasan
Pelaksanaan Pembangunan trotoar
Monitoring dan evaluasi
|  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah panjang Drainase / gorong-gorong yang dipelihara | 300 M | Penyusunan KAK | 288158879 | Bidang Cipta Karya | 25% | 50% | 75% | 100%
Inventarisasi/ Monitoring Kondisi sarana prasarana ,menerima laporan/ pengaduan
koordinasi lapangan
Melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan pemeliharaan drainase yang telah ada
Monitoring dan evaluasi
|  |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Jaringan Irigasi yang dipelihara | 3.060 Meter | Penyusunan KAK | 1157843541 | Bidang Bina Marga | 25% | 50% | 75% | 100%
Inventarisasi/ Monitoring Kondisi sarana prasarana ,menerima laporan/ pengaduan
koordinasi lapangan
Melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan pemeliharaan sarana irigasi yang telah ada
Monitoring dan evaluasi
|  |  |  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung/Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli/Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Review DED Fasilitas Umum yang ada di Kota Padang Panjang (Islamic Centre, Glass Building dan Jembatan Rest Area Silaing Bawah) | 3 Dokumen | Penyusunan KAK | 743306700 | Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi | 20% | 70% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Perencanaan teknis
Sosialisasi
Monitoring dan evaluasi
|  | Persentase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak | 81% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah penambahan sambungan rumah yang dibangun di kota Padang Panjang | 25 SR | Penyusunan KAK | 152000000 | Bidang Cipta Karya | 20% | 70% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Perencanaan teknis
Seleksi penyedia untuk fisik/konstruksi
Melakukan kegiatan fisik bangunan pembuangan air kotor
Monitoring dan evaluasi
[5 empty] | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota/Rehabilitasi/Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala pemukiman yang dibangun di kota Padang Panjang | 3 unit | Penyusunan KAK | 1407189968 | Bidang Cipta Karya | 25% | 50% | 75% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Perencanaan teknis
Seleksi penyedia untuk fisik/konstruksi
Melakukan kegiatan fisik sanitasi air limbah
Monitoring dan evaluasi
|  | Proporsi Rumah tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak | 100% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang | 2 Paket | Penyusunan KAK | 2336876500 | Bidang Cipta Karya | 15% | 50% | 75% | 100%
Seleksi penyedia untuk perencanaan
Perencanaan teknis
Seleksi penyedia untuk fisik/konstruksi
Melakukan kegiatan fisik jaringan perpipaan air minum kawasan kota
Monitoring dan evaluasi
| meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang | Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang | 2.9% | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya | Jumlah RTH Yang Terpelihara dan Lingkungan yang nyaman dan estetis | 1 Kota | Penyusunan KAK | 2564172452 | Bidang Cipta Karya | 25% | 50% | 75% | 100%
Zonasi dan arahan kerja
Koordinasi lapangan
Operasional kebersihan pertamanan meliputi : pembersihan taman-taman kota, penebangan pohon
Monitoring dan evaluasi
|  |  |  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung/Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung | 6 Dokumen | Pembentukan Tim TABG | 37212500 | Bidang Tata Ruang | 34% | 68% | 100%
Permohonan IMB untuk kepentingan umum
Melakukan sidang setelah semua persyaratan dipenuhi pemohon IMB
saran/rekomnedasi
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota/Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah rakor perencanaan yang dilaksanakan | 4 Kali | Penyusunan KAK | 22828650 | Bidang Tata Ruang | 65% | 90% | 100%
Pembantukan TIM
Melakukan Rapat Koordinasi
Laporan Kegiatan
[5 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota/Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Peralatan Data Digital yang diadakan | 5 unit | Penyusunan KAK | 70813850 | Bidang Tata Ruang | 97% | 100%
Inventarisasi Kebutuhan Lapangan
Survey
Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Kegiatan
[5 empty] | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota/Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan | 96 Kali | Penyusunan KAK | 23280400 | Bidang Tata Ruang | 40% | 75% | 100%
Penbentukan TIM Pengawasan
Melakukan Pengawasan Rutin IMB
Rapat Koordinasi
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
[5 empty] | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota/Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Ketaatan terhadap RTRW | 1 Dokumen | Penyusunan KAK | 388936350 | Bidang Tata Ruang | 75% | 100%
Seleksi penyedia
Pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan evaluasi
Padang Panjang, Januari 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG
WELDA YUSAR,ST.MT
NIP.19720810 199903 2 008