## Realisasi Rencana Aksi
REALISASI DAN CAPAIAN RENCANA AKSI TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | TW-I |  | TW-II |  | TW-III |  | TW-IV |  | Kendala | Tindak lanjut | Program/ Kegiatan | Penanggung Jawab
[6 empty] | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
1 | Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga tercipta akuntabilitas dan pemerintahan yang baik, bersih, amanah, dan anti KKN di Kota Padang Panjang | 1 | Jumlah laporan hasil pemeriksaan | 72 LHP | - Melakukan rapat internal untuk menyusun PKPT Tahun 2016 | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | - Penolakan pemeriksaan dari obrik | - Membuat pernyataan yang disampaikan kepada Walikota | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
[5 empty] | - Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 10 hari sebelum jadwal pemeriksaan | [8 empty] | - Terlambatnya surat tugas ditanda tangan oleh pimpinan
[5 empty] | - Melakukan Pemeriksaan dengan datang langsung ke SKPD | [9 empty] | - Mengajukan surat tugas lebih awal
|  | 2 | Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah | 12 LHPK | - Melakukan rapat internal untuk menyusun PKPT Tahun 2016 | 3 LHPK | 5 LHPK | 3 LHPK | 3 LHPK | 3 LHPK | 4 LHPK | 3 LHPK | 3 LHPK | - Pihak terkait dan terlapor sering tidak bisa memberikan keterangan ketika dipanggil oleh Tim Pemeriksa Inspektorat | Datang langsung kepada pihak terkait dan terlapor untuk dimintakan keterangan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
- Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 10 hari sebelum jadwal pemeriksaan
- Melakukan Pemeriksaan khusus dengan memanggil pihak-pihak terkait dan terlapor
|  | 3 | Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan | 7 Laporan | - Meinventarisasi seluruh temuan Inspektorat, BPKP RI< dan BPK RI yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | - Rendahnya partisipasi kepala SKPD dalam menidaklanjuti hasil pemeriksaan | Datang langsung ke SKPD untuk tindak lanjut | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ KegiatanTindak lanjut hasil temuan pengawasan | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
[5 empty] | - Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 5 hari sebelum jadwal pelaksanaan tindaklanjut | [8 empty] | - Ketidaktahuan SKPD teknis cara menindaklanjuti temuan
[5 empty] | - Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan datang langsung ke SKPD | [8 empty] | - Temuan hasil pemeriksaan susah untuk ditindaklanjuti
|  | 4 | Jumlah rencana tindak pengendalian SPIP | 27 SKPD | - Menyiapkan kegiatan sosialisasi RTP SPIP mulai dari perangkat panitia sampai dengan tempat sosialisasi | - |  | - |  | - |  | 27 SKPD | 27 SKPD | - Cara berpikir pejabat pada SKPD yang masih menganggap bahwa SPIP adalah tugas Inspektorat | Meningkatkan pemahaman kepala SKPD tentang SPIP melaui sosialisasi | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Pemetaan SPIP | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
- Melakukan sosialisasi terkait penyusunan dokumen RTP SPIP dengan mendatangkan narasumber dari BPKP RI
- Melakukan penagihan dokumen RTP SPIP kepada seluruh SKPD
|  | 5 | Laporan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi | 27 SKPD | - Menyiapkan tim evaluasi yang nantinya ditugaskan oleh Inspektur melakukan evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Padang Panjang | 27 SKPD | 27 SKPD | - |  | - |  | - | - | - Masih banyaknya data dukung dan infrastuktur yang belum disiapkan oleh SKPD terkait dalam pengisian templet PMPRB | Data langsung ke SKPD agar bisa melengkapi data dukung templet PMPRB | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Assesor Penilaian PMPRB | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
- Melakukan evaluasi PMPRB dengan menyiapkan seluruh infrastruktur data dukung untuk pengisian templet PMPRB
|  | 6 | Jumlah Lakip yang dievaluasi | 27 SKPD | - Menyiapkan surat tugas untuk tim evaluasi 10 hari sebelum jadwal evaluasi | - |  | 9 SKPD | 9 SKPD | 9 SKPD | 9 SKPD | 9 SKPD | 9 SKPD | - Masih banyaknya terdapat data dukung dan infrasttuktur yang belum disiapkan oleh SKPD terkait pembangunan akuntabilitas kinerja | Datang langsung ke SKPD agar menyiapkan seluruh infrastruktur terkait pembangunan akuntabilitas kinerja | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Evaluasi Lakip SKPD | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
- Melaksanakan evaluasi SAKIP kepada seluruh SKPD
|  | 7 | Terlaksananya upaya preventif terhadap tindakan korupsi | 3 Laporan | - Meningkatkan sosialisasi program pengendalian gratifikasi ke SKPD yang berisiko tinggi | - |  | - |  | - |  | 3 Laporan | 3 Laporan | - Rendahnya pemahaman ASN tentang tindak pidana gratifikasi | Melakukan sosialisasi dan monitoring ke SKPD terkait dengan program pengendalian gratifikasi | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi | Inspektur, Sekretaris, Irban, Kasubag Evlap
- Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III, dan IV dengan mendatangkan narasumber dari KPK RI
- Meintensifkan upaya diseminasi offline melalui banner, spanduk, dan brosur program pengendalian gratifikasi
2 | Meningkatnya profesional aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang | 1 | Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 35 orang | - Melakukan rapat internal untuk membahas jadwal dan materi PKS | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | - Kegiatan harus menyesuaikan dengan Jadwal Narasumber yang berasal dari BPKP RI | Menghubungi narasumber lebih awal | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan/ kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Inspektur, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Menyiapkan seluruh kelengkapan pelaksanaan PKS, mulai dari ATK makan dan minum peserta, serta tempat PKS
- Melaksanakan PKS yang dihadiri oleh seluruh APIP pada Inspektorat
|  | 2 | Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang mengikuti pelatihan pengawasan | 12 orang | - Menyiapkan dan mengirimkan usulan peserta diklat pada minggu pertama bulan januari ke Pusdiklatwas BPKP RI | 3 orang | 3 orang | 3 orang | 6 orang | 3 orang | 6 orang | 3 orang | 5 orang | - Jumlah Peserta diklat sudah penuh | Menghubungi Pusdiklatwas BPKP lebih awal | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan/ kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan akuntabilitas kinerja | Inspektur, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Melakukan komunikasi yang intensif dengan pejabat pada Pusdiklatwas BPKP RI tentang keikusertaan peserta diklat dari Inspektorat Kota Padang Panjang
- Menugaskan APIP pada Inspektorat Kota Padang Panjang untuk mengikuti Diklat
|  | 3 | Jumlah DUPAK yang dinilai angka kreditnya | 36 DUPAK | - Membentuk Tim Penilai angka kredit yang disahkan melalui Surat Keputusan Inspektur | - |  | 18 DUPAK | 18 DUPAK | - |  | 18 DUPAK | 18 DUPAK | - Auditor terlambat mengumpulkan dokumen angka kredit | Mengumumkan pengumpulkan dokumen angka kredit lebih awal | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan/ kegiatan evaluasi penilaian angka kredit jabatan fungsional | Inspektur, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Menginformasikan kepada seluruh pejabat fungsional agar menyiapkan dokumen angka kredit 10 hari sebelum jadwal penilaian angka kredit
- Melakukan penilaian angka kredit fungsional auditor oleh Tim yang telah ditunjuk oleh Inspektur
Padang Panjang, 13 Januri 2017
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Jakarta, Januari 2017
SYAHDANUR, SH, MM.
Pembina Utama Muda/ Nip. 19640815 199003 1 009
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko

## Rencana Aksi
RENCANA AKSI TAHUN 2018
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target Kegiatan | Rencana Aksi | Anggaran (Rp.) | Penanggung jawab | Jadwal Kegiatan |  |  |  | Kendala | Tindak lanjut | Ket.
[12 empty] | TW-I | TW-II | TW-III | TW-IV
1 | Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga tercipta akuntabilitas dan pemerintahan yang baik, bersih, amanah, dan anti KKN di Kota Padang Panjang | 1 | Jumlah laporan hasil pemeriksaan | 72 LHP | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala |  |  | - Melakukan rapat internal untuk menyusun PKPT Tahun 2016 | 36036000 |  | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | 18 LHP | - Penolakan pemeriksaan dari obrik | - Membuat pernyataan yang disampaikan kepada Walikota
[9 empty] | - Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 10 hari sebelum jadwal pemeriksaan | [6 empty] | - Terlambatnya surat tugas ditanda tangan oleh pimpinan
[9 empty] | - Melakukan Pemeriksaan dengan datang langsung ke SKPD | [7 empty] | - Mengajukan surat tugas lebih awal
|  | 2 | Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah | 12 LHPK | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah |  |  | - Melakukan rapat internal untuk menyusun PKPT Tahun 2016 | 11200000 |  | 3 LHPK | 3 LHPK | 3 LHPK | 3 LHPK | - Pihak terkait dan terlapor sering tidak bisa memberikan keterangan ketika dipanggil oleh Tim Pemeriksa Inspektorat | Datang langsung kepada pihak terkait dan terlapor untuk dimintakan keterangan
- Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 10 hari sebelum jadwal pemeriksaan
- Melakukan Pemeriksaan khusus dengan memanggil pihak-pihak terkait dan terlapor
|  | 3 | Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan | 7 Laporan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | KegiatanTindak lanjut hasil temuan pengawasan |  |  | - Meinventarisasi seluruh temuan Inspektorat, BPKP RI< dan BPK RI yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD | 8500000 |  | 1 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | - Rendahnya partisipasi kepala SKPD dalam menidaklanjuti hasil pemeriksaan | Datang langsung ke SKPD untuk tindak lanjut
[9 empty] | - Menyiapkan surat tugas pemeriksaan 5 hari sebelum jadwal pelaksanaan tindaklanjut | [6 empty] | - Ketidaktahuan SKPD teknis cara menindaklanjuti temuan
[9 empty] | - Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan datang langsung ke SKPD | [6 empty] | - Temuan hasil pemeriksaan susah untuk ditindaklanjuti
|  | 4 | Jumlah rencana tindak pengendalian SPIP | 27 SKPD | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Pemetaan SPIP |  |  | - Menyiapkan kegiatan sosialisasi RTP SPIP mulai dari perangkat panitia sampai dengan tempat sosialisasi | 10876000 |  | - | - | - | 27 SKPD | - Cara berpikir pejabat pada SKPD yang masih menganggap bahwa SPIP adalah tugas Inspektorat | Meningkatkan pemahaman kepala SKPD tentang SPIP melaui sosialisasi
- Melakukan sosialisasi terkait penyusunan dokumen RTP SPIP dengan mendatangkan narasumber dari BPKP RI
- Melakukan penagihan dokumen RTP SPIP kepada seluruh SKPD
|  | 5 | Laporan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi | 27 SKPD | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Assesor Penilaian PMPRB |  |  | - Menyiapkan tim evaluasi yang nantinya ditugaskan oleh Inspektur melakukan evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Padang Panjang | 4550000 |  | 27 SKPD | - | - | - | - Masih banyaknya data dukung dan infrastuktur yang belum disiapkan oleh SKPD terkait dalam pengisian templet PMPRB | Data langsung ke SKPD agar bisa melengkapi data dukung templet PMPRB
- Melakukan evaluasi PMPRB dengan menyiapkan seluruh infrastruktur data dukung untuk pengisian templet PMPRB
|  | 6 | Jumlah Lakip yang dievaluasi | 27 SKPD | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Evaluasi SAKIP/LAKIP OPD |  |  | - Menyiapkan surat tugas untuk tim evaluasi 10 hari sebelum jadwal evaluasi | 11350000 |  | - | 9 SKPD | 9 SKPD | 9 SKPD | - Masih banyaknya terdapat data dukung dan infrasttuktur yang belum disiapkan oleh SKPD terkait pembangunan akuntabilitas kinerja | Datang langsung ke SKPD agar menyiapkan seluruh infrastruktur terkait pembangunan akuntabilitas kinerja
- Melaksanakan evaluasi SAKIP kepada seluruh SKPD
|  | 7 | Terlaksananya upaya preventif terhadap tindakan korupsi | 3 Laporan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi |  |  | - Meningkatkan sosialisasi program pengendalian gratifikasi ke SKPD yang berisiko tinggi | 44155000 |  | - | - | - | 3 Laporan | - Rendahnya pemahaman ASN tentang tindak pidana gratifikasi | Melakukan sosialisasi dan monitoring ke SKPD terkait dengan program pengendalian gratifikasi
- Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon II, III, dan IV dengan mendatangkan narasumber dari KPK RI
- Meintensifkan upaya diseminasi offline melalui banner, spanduk, dan brosur program pengendalian gratifikasi
[6 empty] | Kegiatan Sosialisasi E-LHKPN |  |  |  | 2800000
[6 empty] | Kegiatan Sosialisasi E-LHKASN |  |  |  | 54080000
[6 empty] | Pelaksanaan Pengawasan dengan BPKP RI |  |  |  | 73850000
2 | Meningkatnya profesional aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang | 1 | Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 35 orang | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan |  |  | - Melakukan rapat internal untuk membahas jadwal dan materi PKS |  |  | 35 orang | 35 orang | 35 orang | 35 orang | - Kegiatan harus menyesuaikan dengan Jadwal Narasumber yang berasal dari BPKP RI | Menghubungi narasumber lebih awal
- Menyiapkan seluruh kelengkapan pelaksanaan PKS, mulai dari ATK makan dan minum peserta, serta tempat PKS
- Melaksanakan PKS yang dihadiri oleh seluruh APIP pada Inspektorat
|  | 2 | Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang mengikuti pelatihan pengawasan | 12 orang | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan akuntabilitas kinerja |  |  | - Menyiapkan dan mengirimkan usulan peserta diklat pada minggu pertama bulan januari ke Pusdiklatwas BPKP RI |  |  | 3 orang | 3 orang | 3 orang | 3 orang | - Jumlah Peserta diklat sudah penuh | Menghubungi Pusdiklatwas BPKP lebih awal
- Melakukan komunikasi yang intensif dengan pejabat pada Pusdiklatwas BPKP RI tentang keikusertaan peserta diklat dari Inspektorat Kota Padang Panjang
- Menugaskan APIP pada Inspektorat Kota Padang Panjang untuk mengikuti Diklat
|  | 3 | Jumlah DUPAK yang dinilai angka kreditnya | 36 DUPAK | Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | kegiatan evaluasi penilaian angka kredit jabatan fungsional |  |  | - Membentuk Tim Penilai angka kredit yang disahkan melalui Surat Keputusan Inspektur |  |  | - | 18 DUPAK | - | 18 DUPAK | - Auditor terlambat mengumpulkan dokumen angka kredit | Mengumumkan pengumpulkan dokumen angka kredit lebih awal
- Menginformasikan kepada seluruh pejabat fungsional agar menyiapkan dokumen angka kredit 10 hari sebelum jadwal penilaian angka kredit
- Melakukan penilaian angka kredit fungsional auditor oleh Tim yang telah ditunjuk oleh Inspektur
Padang Panjang, 8 Januari 2018
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Jakarta, Januari 2017
ERVIC RINALDY, SH
Pembina Utama Muda/ Nip. 19610513 198810 1 001
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko

## sesdep
RENCANA AKSI TAHUN 2017
SEKRETARIAT DEPUTI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Penjelasan indikator kinerja (Cara pengukuran, sumber data dan keterangan lainnya) | Target | Anggaran | TW-I |  | TW-II |  | TW-III |  | TW-IV
[7 empty] | Rencana Aksi | Rencana Anggaran | Rencana Aksi | Rencana Anggaran | Rencana Aksi | Rencana Anggaran | Rencana Aksi | Rencana Anggaran
Padang Panjang, 2017
Kepala OPD
3
Jakarta, Januari 2017
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko